УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Ногликский муниципальный округ

Сахалинской области

от 29 сентября 2026 года № 566

План мероприятий («дорожная карта»)

по учету, распределению и распоряжению имущества дошкольных групп

на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы № 1 пгт. Ноглики

имени Героя Советского Союза Григория Петровича Петрова

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации помещений, оборудования, мягкого инвентаря и материальных ценностей дошкольных групп МБОУ СОШ № 1 пгт. Ноглики | в течение 14 дней со дня издания постановления | директор МБОУ СОШ № 1 пгт. Ноглики |
| 2. | Осуществление передачи имущества на основании акта инвентаризации: | в течение 7 дней со дня ликвидации деятельности дошкольных групп | директор МБОУ СОШ № 1 пгт. Ноглики, Отдел образования ДСП |
| 2.1. | - в случае стоимости движимого имущества более 100 000,00 рублей, направить сведения о таком имуществе, а также об особо ценном движимом имуществе в КУМИ для закрепления его на праве оперативного управления за другими учреждениями |  |  |
| 2.2. | - в случае стоимости движимого имущества менее 100 000,00 рублей (за исключением особо ценного движимого имущества), передать имущество по акту приема-передачи другим учреждениям |  |  |
| 3. | Консервация неиспользуемого имущества (при необходимости) | до 01.12.2026 года | директор МБОУ СОШ № 1 пгт. Ноглики |
| 4. | Перепрофилирование помещений школы | до 01.12.2026 года | директор МБОУ СОШ № 1 пгт. Ноглики, Отдел образования ДСП |
| 5. | Внесение сведений об имуществе в реестр муниципального имущества муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | В течение 14 дней после предоставления подтверждающих документов | КУМИ |